|  | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ Địa chỉ: 217 đường Đào Giã –Xã Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ ĐT: 02106.589.629; Email: truong_cdcdnlpt@mae.gov.vn. Website: www.pcema.edu.vn |
| --- | --- |

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƯ, MUA SẮM

MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ

| Mã hóa | : QT53/QTĐS |
| --- | --- |
| Ban hành lần | : |
| Hiệu lực từ ngày | : …./ …/20 |

| Chữ ký | Người soạn thảo | # Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Chí Kiên | Lê Đức Vũ | Trần Thị Thúy Lan |
| Chức danh | PTP TCHC&QT | Phó Hiệu trưởng | Hiệu trưởng |

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƯ, MUA SẮM

MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ

# I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục đích

Quy trình này quy định trình tự, nội dung công tác mua sắm thường xuyên tài sản, thiết bị nhằm đảm bảo công tác mua sắm đúng quy định.

# 2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong trường với những tài sản có giá trị từ 20 đến dưới 100 triệu đồng.

3. Các văn bản pháp lý liên quan

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi 2024, 2025): Điều 21 (hình thức đấu thầu rộng rãi), Điều 23–24 (chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu), các quy định về hồ sơ, trình tự.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 (và các văn bản hướng dẫn): quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thông tư 65/2021/TT-BTC: lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

- Các văn bản hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

# II. KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Khái niệm (Không có khái niệm)

2. Từ viết tắt

CB, GV:	Cán bộ, giáo viên

TS, TB:	Tài sản, thiết bị

# III. LƯU ĐỒ

IV. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN TÀI SẢN, THIẾT BỊ

| STT | Tên bước công việc | Nội dung | Bộ phận/Người thực hiện | Bộ phận/Người phối hợp | Kết quả đạt được | Hạn hoàn thành | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định nhu cầu, lập đề xuất mua sắm | Đơn vị phòng khoa căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế, xác định nhu cầu và lập đề xuất mua sắm | Đơn vị có nhu cầu mua sắm | Cá nhân | - Giấy đề nghị mua sắm - Danh mục đề nghị mua sắm |  |  |
| 2 | Tổng hợp, kiểm tra, báo cáo | Tổng hợp, kiểm tra danh mục đề nghị mua sắm của các đơn vị, báo cáo BGH | Phòng QTĐS | Đơn vị, cá nhân có nhu cầu | Bảng tổng hợp danh mục các TS,TB đề xuất mua sắm | Không quá 02 ngày sau khi nhận danh mục từ các đơn vị |  |
| 3 | Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng | Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn mua sắm TSTB | Phòng QTĐS |  | Dự thảo Quyết định | Không quá 01 ngày sau khi báo cáo |  |
| 4 | Phê duyệt Quyết định thành lập HĐ | Ra Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn mua sắm TS,TB | BGH |  | QĐ thành lập HĐ tư vấn mua sắm TSTB | Không quá 01 ngày sau khi trình Dự thảo |  |
| 5 | Họp Hội đồng tư vấn mua sắm TSTB | Tổ chức họp Hội đồng rà soát danh mục TSTB đề nghị mua sắm | Hội đồng tư vấn mua sắm TS,TB |  | Biên bản họp Hội đồng | Không quá 02 ngày sau khi Hội đồng được thành lập | BM/QT53/QTĐS/01 |
| 6 | Khảo sát, tổng hợp báo giá các nhà cung cấp | Liên hệ, khảo sát, tổng hợp báo giá các đơn vị đề nghị cung cấp | Phòng QTĐS | Phòng TCKT | Các báo giá | Không quá 1 tuần (Tùy thuộc danh mục TS,TB, chủng loại, xuất xứ... ) |  |
| 7 | Lựa chọn đơn vị cung cấp | Tổ chức họp xét, lựa chọn đơn vị cung cấp | Hội đồng tư vấn mua sắm TSTB |  | Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp | Không quá 03 ngày sau khi có tổng hợp báo giá |  |
| 8 | Dự thảo Hợp đồng | Dự thảo Hợp đồng cung cấp TSTB | Phòng QTĐS |  | Dự thảo Hợp đồng | Không quá 02 ngày sau khi có kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp |  |
| 9 | Phê duyệt và tổ chức thương thảo | Xem xét phê duyệt Dự thảo, tiến hành thương thảo Hợp đồng | BGH | Đơn vị cung cấp | Biên bản thương thảo | Không quá 03 ngày sau khi phòng QTĐS trình Dự thảo HĐ |  |
| 10 | Dự thảo Quyết định | Dự thảo Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp | Phòng QTĐS |  | Dự thảo Quyết định | Không quá 01 ngày sau thương thảo |  |
| 11 | Phê duyệt Quyết định, ký kết Hợp đồng | Xem xét phê duyệt Quyết định; Ký kết Hợp đồng với đơn vị cung cấp | BGH | Đơn vị cung cấp | Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp; Hợp đồng đã được ký kết | Không quá 03 ngày sau thương thảo |  |
| 12 | Thực hiện Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng | Đơn vị cung cấp tiến hành triển khai các nội dung của Hợp đồng. Phòng QTĐS giám sát việc thực hiện HĐ | Đơn vị cung cấp | Phòng QTĐS | Hợp đồng được thực hiện | Theo thời hạn trong Hợp đồng |  |
| 13 | Tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao TSTB | Tổ chức tiếp nhận, vận hành, chạy thử TSTB và bàn giao cho đơn vị có nhu cầu mua sắm quản lý, sử dụng | Hội đồng tư vấn mua sắm TSTB | Đơn vị có nhu cầu mua sắm | Biên bản nghiệm thu, bàn giao TSTB | Ngay sau khi đơn vị cung cấp TSTB | BM/QT53/QTĐS/02 |
| 14 | Lập Hồ sơ thanh toán | Tiến hành lập hồ sơ thanh toán Hợp đồng | Phòng QTĐS |  | Hồ sơ thanh toán | Không quá 03 ngày sau nghiệm thu |  |
| 15 | Phê duyệt Hồ sơ thanh toán | Xem xét, ký duyệt Hồ sơ thanh toán | BGH |  | Hồ sơ thanh toán đã được ký duyệt, hoàn thiện | Không quá 01 ngày sau khi phòng QTĐS trình hồ sơ |  |
| 16 | Thanh quyết toán Hợp đồng | Tiến hành thanh quyết toán hợp đồng theo quy định | Phòng TCKT |  | Hợp đồng đã được thanh quyết toán | Không quá 03 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán |  |
| 17 | Lưu Hồ sơ | Lưu Hồ sơ mua sắm TS,TB | Phòng QTĐS | Phòng TCKT | Hồ sơ mua sắm; Hồ sơ thanh quyết toán | Ngay sau thanh quyết toán Hợp đồng |  |

# V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO

| STT | Tên biểu mẫu/ hướng dẫn | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản họp hội đồng tư vấn đầu tư, mua sắm TS, TB | BM/QT53/QTĐS/01 |
| 2 | Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị | BM/QT53/QTĐS/02 |